## Hoja1
CALCULO PARA ESTABLECER PORCENTAJES DE REFACCIÓN PARA LIQUIDAR
HONORARIOS PROFESIONALES EN TAREAS DE :
DIRECCIÓN TÉCNICA - Y/O PROYECTO - DIRECCIÓ TECNICA - DIRECCIÓN EJECUTIVA .
SOLO PARA VIVIENDAS
a) Techo plano de losa
b) Techo inclinado con cubierto de chapa
c) Techo inclinado con cubierta de teja
d) Otro tipo de obra.
A | B | C | RUBRO | A | B | C
1 | 1 | 1 | Preparación del terreno, obrador, replanteo | 1
4 | 4 | 4 | Mampostería de cimientos | 4
3 | 3 | 3 | Muros linderos | 3
3 | 3 | 3 | Excavaciones
4 | 4 | 4 | Submuraciones | 4
8 | 9 | 10 | Mampostería de elevación 0,30 - 0,20
4 | 5 | 5 | Mampostería de elevación 0,10 - 0,15
1 | 1 | 1 | Aislaciones | 1
12 | 1 | 1 | Hormigón y losa cerámica | 12
4 | 8 | 9 | Cubierta de techo (membrana en losa)
6 | 7 | 7 | Revoques gruesos
3 | 3 | 3 | Revoques finos y/o yeso
2 | 8 | 7 | Cielorrasos suspendidos , aplicados en losa
2 | 2 | 2 | Contrapisos
6 | 6 | 6 | Pisos y zócalos | 2
1 | 1 | 1 | Revestimientos | 6
5 | 5 | 5 | Carpintería de madera
4 | 4 | 4 | Carpintería metálica y/o de hierro
3 | 3 | 3 | Instalación sanitaria
4 | 4 | 4 | Provisión de agua
3 | 3 | 3 | Instalación eléctrica
3 | 3 | 3 | Instalación de gas
1 | 1 | 1 | Artefactos de cocina
2 | 2 | 2 | Artefactos sanitarios
2 | 2 | 2 | Vidrios
2 | 2 | 2 | Calefón, estufas
3 | 3 | 3 | Pintura
1 | 1 | 1 | Cercos, verdes, ventilaciones
3 | 1 | 1 | Detalles de terminación, limpieza
|  |  | TOTAL | 33 | 0 | 0
|  |  | SUP. CUB A REFACCIONAR | 100 |  | M2
|  |  | SUP. SEMI CUB. A REFACCIONAR | 10 |  | M2
|  |  | SUP CUB A PRESUPUESTAR | 33 |  | M2
|  |  | SUP SEMICUB. A PRESUPUESTAR | 3.3 |  | M2